**Časový plán obce Kunčice – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatření dle PZKO[[1]](#footnote-2)** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | | | **Náklady, zdroje financování** | **Termín splnění** |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce[[2]](#footnote-3)** |
| ***PZKO\_2020\_1*** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | *Kunčice* | **Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší  *(KTSP)*** | **Místní šetření - Mapování obce - kotle na pevná paliva na území obce Kunčice** | *obec* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců,*  *náklady na cesty* | ***IV. kvartál 2021*** |
| **Finanční podpora** | **Analýza situace v obci – možnosti poskytování finanční podpory formou (dotací, nízkoúročných, bezúročných půjček)** | *obec* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců* | ***6/ 2021*** |
| ***PZKO\_2020\_2*** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | *Kunčice* | ***Osvěta*** | **Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování**   * nformování občan místním rozhlasem, na webových stránkách, facebook obce. * Kotlíkové dotace – zveřejňování informací na webových stránkách obce, vývěskách * Příručka „Jak správně topit a ušetřit“ zveřejněno na webových stránkách obce * Příručka „Jak správně topit a ušetřit“ – distribuce občanům * Informace o lokálních topeništích MŹP – zveřejněno na webových stránkách obce | *obec* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců*  *náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů* | ***Průběžně po celou dobu programu*** |

1. PZKO = program zlepšování kvality ovzduší [↑](#footnote-ref-2)
2. Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele [↑](#footnote-ref-3)